Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Северокоммунарская СОШ»

Аналитическая справка по проекту

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»

*«Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну душу с другой,*

*и тогда рождается родство души».*

*Я. Корчак*

**Цели проекта**:

1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного чтения.

2. Содействие в формировании ребенка – читателя.

3. Создание условий для широкой возможности книгообмена между читающими семьями, через мобильную библиотеку.

**Задачи**:

1. Приобщить детей и родителей (законных представителей) к совместному чтению книг.
2. Способствовать возрождению традиций семейного чтения.
3. Содействовать воспитанию интереса к детской книге на произведениях классиков российской и мировой культуры, в том числе произведениях пермских писателей и поэтов для детей.

Создать мобильные библиотеки для детей и взрослых, а также использование технологии обмена книгами в детском саду.

**Ожидаемый результат**:

1. Повышение интереса детей и родителей (законных представителей) к чтению художественной литературы.

2. Возрождение традиции семейного чтения не менее чем в 100 % семей от числа семей, посещающих образовательные организации.

3. В детском саду созданы условия для организации мобильной библиотеки.

**Участники проекта**:

родители (законные представители), воспитанники ДОУ, педагоги ДОУ, социальные партнеры.

**Сроки**: июнь 2017 г. – июнь 2018 г.

**Мероприятия проекта:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы, мероприятия | Сроки | | Ответственные | Категории участников | Предполагаемый  результат | Продукт деятельности |
| 1.Подбор и анализ методической литературы и интернет ресурсов по теме проекта | август 2017г. | | Заместитель заведующего ДОУ Чурсова Н.М. | педагоги ДОУ |  | Список методической литературы по теме проекта, интернет ресурсов |
| 2..Анкетирование родителей воспитанников ДОУ по теме проекта. | июль 2017г. | | воспитатель Чадова О.А. Чадова Н.Г., Конькова ЛИ.. | Родители (законные представители), воспитанники ДОУ,  педагоги ДОУ | Определение перспектив по реализации Проекта | Мониторинг результатов анкетирования родителей |
| 3.Анализ результатов анкетирования | июль 2017г. | | Заместитель заведующего ДОУ Чурсова Н.М. | педагоги ДОУ | Изучение ситуации по проблеме | Справка по результатам анкетирования |
| 3.Разработка плана реализации Проекта | Июль 2017г. | | Заместитель заведующего ДОУ Чурсова Н.М. | педагоги ДОУ | Определение мероприятий | План реализации Проекта |
| **Содержательные линии реализации проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Встреча с родителями**  **«Вместе с книгой я расту»**  Цель: помочь родителям осознать ценность детского чтения как эффективного средства образования и воспитания дошкольников. | Сентябрь 2017г. | | Чадова О.А. | Родители (законные представители), воспитанники ДОУ,  педагоги ДОУ | Повышение читательской и педагогической компетентности родителей | Методические рекомендации по совместной реализации проекта,  протокол встречи с родителями, анонсирование встречи на сайте |
| Беседы в группах «Как рождается книга» | сентябрь  2017г. | | воспитатели средней, старшей и подготовительной возрастных групп | Родители (законные представители), воспитанники ДОУ,  педагоги ДОУ | Обогащение представлений детей о мире книг, их изготовлении. написании, жанрах художественной литературы, писателях | Конспекты бесед, занятий, детские рисунки |
| Рассматривание иллюстраций в книгах  «Мы - иллюстраторы» - выставка детских рисунков к любимым произведениям | ноябрь 2017г. | | воспитатели средней, старшей и подготовительной возрастных групп | воспитанники ДОУ,  педагоги ДОУ, родители (законные представители) | Обогащение представлений детей о иллюстраторах | детские рисунки, иллюстрации к любимым книгам, книжки-самоделки |
| Знакомство с новинками детской литературы и тематическим перечнем каталогов детской художественной литературы  Создание в группах «Семейной книжной полки» для родителей (законных представителей) по теме «А что читаете Вы?» | октябрь 2017г.  ноябрь 2017г. | | воспитатели всех возрастных групп  библиотекарь Гречуха Е.А.  воспитатели всех возрастных групп | Родители (законные представители), воспитанники ДОУ  Родители (законные представители), воспитанники ДОУ | Повышение читательской и педагогической компетентности родителей  Повышение познавательного интереса к книге как к дополнительному источнику новых знаний | Списки детской художественной литературы для домашнего чтения,  книжные полки в группах |
| Создание мобильной библиотеки в детском саду | | ноябрь 2017г. | Чадова О.А. | Родители (законные представители), воспитанники ДОУ  педагоги ДОУ | Сформированность у подрастающего поколения положительного отношения к чтению художественной литературы | Мобильная библиотека в ДОУ |
| Пополнение групповых библиотек книгами пермских писателей | | в течение года | воспитатели возрастных групп | Родители (законные представители),  воспитанники ДОУ,  педагоги ДОУ | Повышение познавательного интереса к книге как к дополнительному источнику новых знаний | Книги разных авторов и жанров, книги пермских писателей |
| **«Литературная гостиная» -**  чтение отрывков из любимых детских произведений родителями с презентацией любимой книги.  **Цель:** увлечь детей книгой, развивать познавательные интересы, сплочение семьи, формирование открытых доверительных отношений. | | февраль 2018г. | Мальцева Е.М. | Родители (законные представители),  воспитанники ДОУ,  педагоги ДОУ | Сформированность у подрастающего поколения положительного отношения к чтению художественной литературы, повышение познавательного интереса к книге | Сценарий и протокол мероприятия, |
| Информационные встречи: *«Какие книги покупать детям?»*, *«Как выбрать книгу?»*, *«Добрые советы, чтобы ребенок полюбил книги»*, «***Почитай мне сказку, мама»,*** *«С какими книгами лучше дружить»,* *«Что и как****читать ребенку дома****»* | | в течение года | воспитатели групп | педагоги ДОУ | Привлечение родителей к продуктивному взаимодействию в вопросах познавательного интереса к книге, чтению художественной литературы | Методические рекомендации для родителей |
| Сказочная викторина-конкурс с детьми подготовительных групп «В гостях у сказки» | | март 2018г. | учителя – логопеды  Мальцева Е.М.  Евдокимова Н.В. | воспитанники, педагоги ДОУ, родители (законные представители) | Углубление интереса к народным сказкам | Положение о конкурсе, сценарий, фотоотчет |
| Познавательная игра по произведениям С. Маршака с детьми ДОУ к 90-летию автора, совместный семейный конкурс «Герои С. Маршака» | | март2018г. | воспитатели групп | Родители (законные представители),  воспитанники ДОУ,  педагоги ДОУ | Повышение читательской и педагогической компетентности родителей | Пополнение развивающей среды |
| «Мы играем в театр» - конкурс для родителей на изготовление разных видов театра и показ детям сказок | | Май 2018г. | Конькова Л.И. | Родители (законные представители),  воспитанники ДОУ,  педагоги ДОУ, социальные партнеры | Социализация детей в общество, развитие интереса к театрализованной деятельности | Фотоотчет  на сайте ДОУ, Сценарий мероприятия, |
| Квест по сказкам А.С. Пушкина «Путешествие по Лукоморью!» с детьми старшего дошкольного возраста | | июнь 2018г. | учитель –логопед  Евдокимова Н.В. | ,  воспитанники ДОУ,  педагоги ДОУ | Углубление интереса к творчеству А.С. Пушкина | Положение и сценарий мероприятия, фотоотчет на сайте |
| Проведение промежуточного мониторинга, анкетирование родителей и детей в соответствии с Приложением № 1 | | декабрь  2017г. | Заместитель заведующего ДОУ Чурсова Н.М | Родители (законные представители), педагоги ДОУ |  | Анкеты для родителей, аналитическая справка по результатам анкетирования |
| **Рефлексивный этап**  Организация итогового мониторинга, включая родителей (законных представителей) и детей в соответствии с Приложением № 1 | | июнь  2018 г. | Заместитель директора по ДО Л.Т. Быкова | Родители (законные представители), педагоги ДОУ |  | Анкеты для родителей, аналитическая справка по результатам анкетирования |