ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу  «О переходе на электронную форму

ведения журналов успеваемости обучающихся

с использованием  СЭДиЖ»

№98 - од    от  18.06.2018 г.

План работы

МБОУ «Северокоммунарская СОШ»

по переходу на электронную форму ведения журналов

успеваемости обучающихся  с использованием  СЭДиЖ

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «Подготовительный этап» |
| 1. | Административное совещание по переходу на электронную форму ведения журналов успеваемости обучающихся в МБОУ «Северокоммунарская СОШ» с использованием СЭДиЖ. | июнь 2018 | Е.А.Овчинникова директор |
| 2. | Подготовка плана работы и проектов документов нормативного и регламентационного обеспечения. | июнь 2018 | Е.А.Овчинникова директор |
| 3. | Установочный семинар для педагогов Учреждения | август 2018 | Е.М.Мальцева, технический консультант, Т.И.Анисимова, заместитель директора по УВР |
| 4. | Серия консультаций для родителей (законных представителей) и обучающихся по единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). | август - сентябрь 2018 | Е.М.Мальцева, технический консультант, Кл. руководители |
| Основная работа по переходу |
| «Этап проектирования нормативного и регламентационного обеспечения» |
| 1. | Анализ готовности МБОУ «Северокоммунарская СОШ» по переходу на безбумажное ведение классных журналов: - компетентности сотрудников МБОУ «Северокоммунарская СОШ»; - технических средств ИКТ и программного обеспечения; имеющейся нормативной базы МБОУ «Северокоммунарская СОШ». | август - сентябрь 2018 | Администрация Учреждения, Е.М.Мальцева, технический консультант |

| 2. | Распределение обязанностей по работе с ЭЖ между сотрудниками МБОУ «Северокоммунарская СОШ», участвующими во внедрении. | Август 2018 | Е.А.Овчинникова директор |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подготовка проектов изменений в действующих документах (локальных актах) и проекты новых документов МБОУ «Северокоммунарская СОШ», относящихся к использованию ЭЖ. | Июнь-август 2018 | Е.А.Овчинникова директор |
| 4. | Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов на административном совещании, собрании трудового коллектива, собрании родителей (законных представителей), классных ученических собраниях и др. | Сентябрь 2018 | Администрация Учреждения, Е.М.Мальцева, технический консультант |
| «Этап согласования и принятия нормативной базы» |
| 1. | Рассмотрение и согласование подготовленных документов на педагогическом совете МБОУ «Северокоммунарская СОШ» | Август 2018 | Администрация ОУ |
| 2. | Издание на основании согласованных документов приказа, в котором: утверждается план работ по реализации модели функционирования МБОУ «Северокоммунарская СОШ» с использованием ЭЖ; утверждается Регламент деятельности участников образовательного процесса с использованием ЭЖ, определяется ответственность лиц за сохранность данных; определяются сотрудники МБОУ «Северокоммунарская СОШ», выполняющие задачи по внедрению и использованию ЭЖ; утверждаются регламенты деятельности отдельных участников образовательного процесса, связанные с использованием ЭЖ, измененные (расширенные) должностные инструкции; распределяются функции служб МБОУ «Северокоммунарская СОШ», включенных в Регламенты деятельности; определяется ответственность за имеющиеся средства ИКТ - инфраструктуры, распределение этих средств по помещениям МБОУ «Северокоммунарская СОШ»; определяются настройки ЭЖ, порядок заполнения исходных массивов данных и т.д. утверждаются и вводятся в действие принятые локальные акты | Август 2018 | Администрация ОУ |

| 4. | Публикация всей нормативной базы по внедрению ЭЖ на сайте МБОУ «Северокоммунарская СОШ» | Сентябрь 2018 | И.С.Мошева |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа с ЭЖ |
| 1. | Подготовка информации и заполнение базы данных на портале «Образование web 2.0» в новых условиях | Август-сентябрь 2018 | Е.М.Мальцева, технический консультант, Т.И.Анисимова, заместитель директора по УВР |
| 2. | Своевременное заполнение ЭЖ педагогами и классными руководителями МБОУ «Северокоммунарская СОШ» | В течение года | Педагоги и классные руководители |
| 3 | Контроль правильности заполнения информации проверка своевременности отражения в электронном журнале занятий; - проверка своевременности выставления отметок; проверка наполняемости отметок (в течение отчетного периода); - проверка отражения посещаемости занятий; - проверка выполнения учебной программы; -проверка заполнения раздела домашних заданий; учет замененных и пропущенных уроков (занятий); -ведение табеля учета рабочего времени педагогических работников. | В течение года | Администрация ОУ Ответственный за расписание |
| 4. | Выгрузка данных на бумажные носители. | В конце каждой четверти | Кл. руководители, Т.И.Анисимова, заместитель директора по УВР |
| 5. | Организация совмещенного хранения данных в электронном виде и на бумажных носителях в соответствии с действующим законодательством | По окончании четвертей, полугодий и учебного года | Администрация ОУ |
| 6. | Анализ активности обучающихся и их родителей (законных представителей) на портале «Образование web 2.0». | еженедельно | Классные руководители в виртуальной учительской |
| 7. | Выгрузка сводной ведомости успеваемости и посещаемости обучающихся класса на бумажные носители. | В конце учебного года | Е.М.Мальцева, технический консультант, Т.И.Анисимова, заместитель директора по УВР |

| 8. | Подготовка сводной ведомости успеваемости и посещаемости обучающихся класса к хранению. | В конце учебного года | Е.М.Мальцева, технический консультант, Т.И.Анисимова, заместитель директора по УВР Классные руководители |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Совещание при директоре об итогах работы педагогического коллектива по ведению ЭЖ. | По итогам каждой четверти. | Е.М.Мальцева, технический консультант, Т.И.Анисимова, заместитель директора по УВР Классные |